Entre los suscritos a saber:

ADRIANA LUCÍA ARCOS DORADO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 65’749.857 de Ibagué, obrando en nombre y representación de la organización no gubernamental denominada CORPORACIÓN BIOCOMERCIO SOSTENIBLE – CBS COLOMBIA, y quien en adelante se llamará la organización CONTRATANTE, por una parte y por la otra, FERNANDO GARCÍA RUBIO, con número de cédula de ciudadanía No. 93’384.645 de Ibagué quien obra como representante legal de la CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CAUCHO – CENICAUCHO, identificada con NIT No. 900529989-5 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en lo sucesivo se llamará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de prestación de servicios No. 206-2020 como contratación para estandarizar y optimizar la operación de obtención de productos y subproductos provenientes de plantaciones de caucho natural en el municipio de Caquetá promoviendo el desarrollo agroindustrial de pequeños productores mejorando la calidad del producto obtenido; a través del diseño e implementación de un módulo de beneficio asociativo para la transformación y acopio de caucho en lámina.

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA de manera independiente; es decir, sin que exista subordinación laboral, utilizando sus propios medios se obliga en nuestro nombre y representación a: Diseñar e implementar un módulo de beneficio asociativo de caucho en lámina accionado por energía térmica solar.

Actividades:

- Preparar propuesta para la implementación del centro de beneficio asociativo para el núcleo cauchero en la Inspección de Maguaré en el municipio de El Doncello.

- Acompañar la selección conjunta del sitio donde se establecerá el kit de laminadoras y recepción de la materia prima proveniente de las fincas cauchera seleccionadas.

- Establecer un módulo integral de dos (2) laminadoras, canecas, gaveras, y la logística necesaria para el desarrollo de la dinámica de beneficio asociado para la obtención de un mismo tipo de producto en el núcleo priorizado.

- Adecuar, validar los equipos y materiales que harán parte de los procesos.

- Ajustar el sistema y la puesta en marcha de toda la logística para la obtención del producto.

- Desarrollar un proceso de capacitación y transferencia de tecnología multinivel que garantice el éxito de cada uno de los procesos.

- Realizar las comunicaciones, informes, actas y demás documentación que le sea solicitada por la Corporación Biocomercio Sostenible en el marco del contrato suscrito.

- Asistir a las reuniones que sean requeridas en el marco del contrato de acompañamiento.

SEGUNDA: PLAZO. El plazo del presente contrato será de cincuenta y un (51) días; contados a partir del 05 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2020.

TERCERA: VALOR. El valor del presente contrato será por la suma total de cien millones quinientos mil pesos moneda corriente ($100’500.000) impuestos incluidos; por concepto de prestación de los servicios requeridos.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Los valores pactados en la cláusula tercera serán cancelados de la siguiente forma:

| Mes | Pagos ($) | Concepto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40’500.000 | 1er desembolso |
| 2 | 30’000.000 | 2do desembolso |
| 3 | 30’000.000 | 3er desembolso |
| Total | 100’500.000 |  |

Para cada pago se deberá presentar factura con soporte de pago de parafiscales del personal a cargo que participe en el proceso de implementación del centro de beneficio y sus actividades. Los pagos se realizan una vez se entreguen los productos y cuenten con el visto bueno del coordinador de proyecto. Los pagos propuestos incluyen impuestos a que haya lugar.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN CONTRATANTE. Esta deberá facilitar el acceso a la información que sea necesaria de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato y estará obligada a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este contrato.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Este deberá cumplir y obrar con diligencia en forma eficiente y oportuna en los asuntos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

Productos a entregar:

| Producto | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Propuesta técnica y económica. Acta de acompañamiento para la selección del sitio para el establecimiento del centro de beneficio colectivo | 20 de febrero de 2020 |
| 2 | Informe de avance en la adecuación del módulo integral y la logística necesaria para el funcionamiento del centro de beneficio asociativo. | 01 de marzo de 2020 |
| 3 | Informe final de la operación y puesta en marcha del centro de beneficio asociativo, validación de los procesos y desarrollo de la capacitación y transferencia tecnológica. | 27 de marzo de 2020 |

SÉPTIMA: INTERVENTORIA DEL CONTRATO. LA ORGANIZACIÓN CONTRATANTE delega a HELENA GROSSO RODRÍGUEZ quien supervisará la ejecución técnica y financiera de las actividades y podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte de esta las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

OCTAVA: TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.

NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa autorización expresa y escrita de la ORGANIZACIÓN CONTRATANTE.

DECIMA: AFILIACIONES. EL CONTRATISTA se obliga a mantenerse afiliado y a realizar las cotizaciones obligatorias a los Regímenes de Salud, Pensiones del Sistema de Seguridad Social Integral y ARL de acuerdo con la normatividad vigente del personal asignado para el proceso. En caso de incumplimiento de ésta cláusula se podrá dar por terminado en forma unilateral el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL. Por ser este un contrato de prestación de servicios no se genera vínculo laboral entre las partes, EL CONTRATISTA solo tendrá derecho a los emolumentos expresamente convenidos en la cláusula cuarta. En ningún caso tendrá derecho a prestaciones sociales.

DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá en la Diagonal 53 C No. 27-15 Oficina 101 Barrio Galerías.

De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor y valor en la ciudad de Bogotá, el cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020).

| ADRIANA LUCÍA ARCOS DORADO CC. No. 65’749.857 de Ibagué Representante Legal CBS Colombia | FERNANDO GARCÍA RUBIO CC. No. 93’384.645 de Ibagué Representante Legal CENICAUCHO |
| --- | --- |